## Легенда
<Название проекта> - Чек-лист для <цель/объект тестирования>
Аудитория: | Проектная команда тестирования, менеджеры проекта, Заказчик
Предоставлено для: | <название компании Заказчика>
Предоставил: | Qulix Systems
Ссылки: | <ссылка на спецификацию требований>
Обозначение результатов тестирования
PASSED | тест пройден вручную, дефектов не обнаружено
AUTO | тест пройден с помощью автотеста, дефектов не обнаружено
<# дефекта> | обнаружен дефект приоритета Blocker, Critical, Major
<# дефекта> | обнаружен дефект приоритета Minor, Trivial
??? | тест отложен, требуются уточнения
<# дефекта> | выполнение теста заблокировано дефектом или задачей
Not Tested | тест не проводился
N/A | тест не доступен

## Проверки
Название проверки | Комментарии | 20180828-1 Chrome 110 on Linux | 20181002-1 Chrome 110 on Linux | 20181003-1 Chrome 110 on Linux
Сборка и запуск приложения
Сборка приложения |  | PASSED | CST-2326 | PASSED
Запуск приложения |  | PASSED | CST-2326 | PASSED
Форма “Список проектов”
Отображение элементов формы
Сообщение о пустоте таблицы |  | FAILED | PASSED | PASSED
Колонки
Идентификатор |  | PASSED | PASSED | PASSED
Название |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сокращенное название |  | PASSED | PASSED | PASSED
Описание |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команды уровня формы
Добавить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команды уровня записи
Изменить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Удалить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Добавить”
Переход к форме ввода проекта в режиме добавления |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Изменить”
Переход к форме ввода проекта в режиме редактирования |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Удалить”
Запись удалена |  | PASSED | PASSED | PASSED
Место удалённой записи заполнено сдвигом следующих записей |  | PASSED | PASSED | PASSED
Корректное удаление первой записи |  | PASSED | PASSED | PASSED
Форма ввода проекта
Отображение элементов формы
Поля
Идентификатор | Отображается в режиме редактирования | PASSED | PASSED | PASSED
Название |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сокращенное название |  | PASSED | PASSED | PASSED
Описание |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команды:
Сохранить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Отмена |  | PASSED | PASSED | PASSED
Создание проекта
Поле: Идентификатор(в режиме редактирования)
Автоматическое формирование порядкового номера |  | PASSED | PASSED | PASSED
Запрет на редактирование |  | PASSED | PASSED | PASSED
Поле: Название
Ввод и сохранение допустимых значений
Кириллица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Латиница |  | PASSED | PASSED | PASSED
Буквы в верхнем регистре |  | PASSED | PASSED | PASSED
Буквы с верхним и нижним регистром |  | PASSED | PASSED | PASSED
Цифры |  | PASSED | PASSED | PASSED
Спец. Символы: [_], [-], [пробел] |  | PASSED | PASSED | PASSED
Минимальное количество символов (5) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальное количество символов (50) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сообщение об ошибке при попытке сохранения недопустимых значений
Пустое значение |  | PASSED | PASSED | PASSED
Значение состоящее из пробелов |  | CST-2305 | CST-2305 | CST-2305
Минимальное количество символов -1 (4) |  | PASSED | FAILED | CST-2303
Максимальное количество символов +1 (51) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Значительное превышение количества символов (256) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Недопустимые спец. Символы |  | PASSED | FAILED | CST-2304
Иероглифы |  | PASSED | PASSED | PASSED
Арабица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Римские цифры |  | PASSED | PASSED | PASSED
Поле: Сокращенное название
Ввод и сохранение допустимых значений
Кириллица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Латиница |  | PASSED | PASSED | PASSED
Буквы в верхнем регистре |  | PASSED | PASSED | PASSED
Буквы с верхним и нижним регистром |  | PASSED | PASSED | PASSED
Цифры |  | PASSED | PASSED | PASSED
Спец. Символы: [_], [-], [пробел] |  | PASSED | PASSED | PASSED
Минимальное количество символов (2) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальное количество символов (40) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сообщение об ошибке при попытке сохранения недопустимых значений
Пустое значение |  | PASSED | PASSED | PASSED
Значение состоящее из пробелов |  | CST-2306 | CST-2306 | CST-2306
Минимальное количество символов -1 (1) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальное количество символов +1 (41) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Значительное превышение количества символов (256) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Недопустимые спец. Символы |  | PASSED | PASSED | PASSED
Иероглифы |  | PASSED | PASSED | PASSED
Арабица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Римские цифры |  | PASSED | PASSED | PASSED
Поле: Описание
Ввод и сохранение допустимых значений
Кириллица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Латиница |  | PASSED | PASSED | PASSED
Буквы в верхнем регистре |  | PASSED | PASSED | PASSED
Буквы с верхним и нижним регистром |  | PASSED | PASSED | PASSED
Цифры |  | PASSED | PASSED | PASSED
Спец. Символы: [_], [-], [!], [?], [,], [.], [пробел] |  | PASSED | CST-2308 | CST-2308
Минимальное количество символов (10) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальное количество символов (255) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сообщение об ошибке при попытке сохранения недопустимых значений
Пустое значение |  | PASSED | CST-2309 | CST-2309
Значение состоящее из пробелов |  | CST-2311 | CST-2311 | CST-2311
Минимальное количество символов -1 (9) |  | PASSED | CST-2310 | CST-2310
Максимальное количество символов +1 (256) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Значительное превышение количества символов (1024) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Недопустимые спец. Символы |  | PASSED | CST-2307 | CST-2307
Иероглифы |  | PASSED | PASSED | PASSED
Арабица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Римские цифры |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Сохранить”
Введенные данные сохраняются в базе |  | PASSED | PASSED | PASSED
Управление передается в форму “Список проектов” |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Отмена”
Управление передается в форму “Список проектов” |  | PASSED | PASSED | PASSED
Список задач, принадлежащих проекту
Отображение элементов формы
Колонки
Идентификатор |  | FAILED | FAILED | PASSED
Название |  | PASSED | PASSED | PASSED
Дата начала |  | PASSED | PASSED | PASSED
Дата окончания |  | PASSED | PASSED | PASSED
Исполнитель (ФИО) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Статус |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команды уровня формы
Добавить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команды уровня записи
Изменить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Удалить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Добавить”
Отображается форма ввода задачи в режиме добавления (поле ввода проекта установлено равным текущему проекту и недоступно для редактирования) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Изменить”
Отображается форма ввода задачи в режиме редактирования |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Удалить”
Запись удалена |  | PASSED | PASSED | PASSED
Место удалённой записи заполнено сдвигом следующих записей |  | PASSED | PASSED | PASSED
Корректное удаление первой записи |  | PASSED | PASSED | PASSED
Форма “Список задач”
Отображение элементов формы
Сообщение о пустоте таблицы |  | FAILED | PASSED | PASSED
Колонки
Идентификатор |  | PASSED | PASSED | PASSED
Проект |  | PASSED | PASSED | PASSED
Название |  | PASSED | PASSED | PASSED
Дата начала |  | PASSED | PASSED | PASSED
Дата окончания |  | PASSED | PASSED | PASSED
Исполнитель |  | PASSED | PASSED | PASSED
Статус |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команды уровня формы
Добавить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команды уровня записи
Изменить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Удалить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Колонка: “Дата начала / Дата окончания”
Формат даты дд.мм.гггг |  | FAILED | PASSED | PASSED
Колонка: “Статус”
Значения: [Не начата], [В процессе], [Завершена], [Отложена] |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Добавить”
Переход к форме ввода задачи в режиме добавления |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Изменить”
Переход к форме ввода задачи в режиме редактирования |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Удалить”
Запись удалена |  | PASSED | PASSED | PASSED
Место удалённой записи заполнено сдвигом следующих записей |  | PASSED | PASSED | PASSED
Корректное удаление первой записи |  | PASSED | PASSED | PASSED
Форма ввода задачи
Отображение элементов формы
Поля
Идентификатор | Отображается в режиме редактирования | PASSED | PASSED | PASSED
Проект |  | PASSED | PASSED | PASSED
Название |  | PASSED | PASSED | PASSED
Работа |  | PASSED | PASSED | PASSED
Дата начала |  | PASSED | PASSED | PASSED
Дата окончания |  | PASSED | PASSED | PASSED
Статус |  | PASSED | PASSED | PASSED
Исполнитель |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команды
Сохранить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Отмена |  | PASSED | PASSED | PASSED
Ввод задачи
Поле: Идентификатор(в режиме редактирования)
Автоматическое формирование порядкового номера |  | PASSED | PASSED | PASSED
Запрет на редактирование |  | PASSED | PASSED | PASSED
Поле: Проект
Ввод и сохранение допустимых значений
Выбор из списка сокращенных названий проектов |  | CST-2312 | CST-2312 | CST-2312
Если форма открыта из списка задач формы ввода проектов, то данное поле установлено равным текущему проекту и недоступно для редактирования |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сообщение об ошибке при попытке сохранения недопустимых значений
Значение не выбрано |  | PASSED | PASSED | PASSED
Поле: Название
Ввод и сохранение допустимых значений
Кириллица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Латиница |  | PASSED | PASSED | PASSED
Буквы в верхнем регистре |  | PASSED | PASSED | PASSED
Буквы с верхним и нижним регистром |  | PASSED | PASSED | PASSED
Цифры |  | PASSED | PASSED | PASSED
Спец. Символы: [_], [-], [пробел] |  | PASSED | PASSED | PASSED
Минимальное количество символов (2) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальное количество символов (255) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сообщение об ошибке при попытке сохранения недопустимых значений
Пустое значение |  | PASSED | PASSED | PASSED
Значение состоящее из пробелов |  | CST-2314 | CST-2314 | CST-2314
Минимальное количество символов -1 (1) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальное количество символов +1 (256) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Значительное превышение количества символов (1024) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Недопустимые спец. Символы |  | PASSED | CST-2313 | CST-2313
Иероглифы |  | PASSED | PASSED | PASSED
Арабица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Поле: Работа
Ввод и сохранение допустимых значений
Цифры |  | PASSED | PASSED | PASSED
Минимальное число (1) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальное число (999999999) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Нулевое значение (0, 000000000) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Нули перед числом (001) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сообщение об ошибке «Неверное время» при попытке сохранения недопустимых значений
Пустое значение |  | PASSED | PASSED | PASSED
Отрицательное число |  | PASSED | PASSED | PASSED
Дробное число(разделитель [.], [,], [/]) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Кириллица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Латиница |  | PASSED | PASSED | PASSED
Спец. символы |  | PASSED | PASSED | PASSED
Числа и спец. символы |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальное число +1 (1000000000) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Значительное превышение количества символов (256) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Поля: Дата начала / Дата окончания
Ввод и сохранение допустимых значений
Формат даты дд.мм.гггг |  | PASSED | PASSED | PASSED
Минимальная дата (01.01.1990) |  | FAILED | PASSED | PASSED
Максимальная дата (31.12.2099) |  | FAILED | PASSED | PASSED
Среднее значение (15.07.2042) |  | PASSED | PASSED | PASSED
29 февраля високосного года (29.02.2024) |  | PASSED | PASSED | PASSED
31 января (31.01.2023) |  | PASSED | PASSED | PASSED
30 ноября(30.11.2023) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Выбор в календаре |  | PASSED | PASSED | PASSED
Ввод набором текста |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сообщение об ошибке при попытке сохранения недопустимых значений
Минимальная дата -1 (31.12.1989) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальная дата +1 (01.01.2100) |  | PASSED | PASSED | PASSED
29, 30, 31 февраля невисокосного года(29.02.2023) |  | PASSED | PASSED | PASSED
31 июня (31.06.2023) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Дата состоящая из нулей(00.00.0000) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Начало отсчёта (01.01.0001) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Конец десятитысячелетия (31.12.9999) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Начало десятитысячелетия (01.01.10000) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Неверный числовой формат (99.99.9999 / 01.99.2023) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Неверный формат даты (06-02-2023) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Латиница |  | PASSED | PASSED | PASSED
Спец. символы |  | PASSED | PASSED | PASSED
Вставка недопустимых значений из буфера обмена |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сообщение об ошибке «Дата окончания не может быть раньше даты начала» при попытке сохранения недопустимых значений
Дата начала раньше(2023.02.06) Даты окончания(2023.02.05) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Поле: Статус
Ввод и сохранение допустимых значений
Значение по-умолчанию: Не заполнено |  | PASSED | PASSED | PASSED
Выбор из списка значений: [Не начата], [В процессе], [Завершена ], [Отложена] |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сообщение об ошибке при попытке сохранения недопустимых значений
Значение не выбрано |  | PASSED | PASSED | PASSED
Поле: Исполнитель
Ввод и сохранение допустимых значений
Выбор из списка персон |  | PASSED | PASSED | PASSED
Доступен множественный выбор |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сообщение об ошибке при попытке сохранения недопустимых значений
Значение не выбрано |  | CST-2315 | CST-2315 | CST-2315
Команда “Сохранить”
Введенные данные сохраняются в базе |  | PASSED | PASSED | PASSED
Управление передается в форму “Список задач” |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Отмена”
Управление передается в форму “Список задач” |  | PASSED | PASSED | PASSED
Форма “Список персон”
Отображение элементов формы
Сообщение о пустоте таблицы |  | FAILED | PASSED | PASSED
Колонки
Идентификатор |  | PASSED | PASSED | PASSED
Фамилия |  | PASSED | PASSED | PASSED
Имя |  | PASSED | PASSED | PASSED
Отчество |  | PASSED | PASSED | PASSED
Должность |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команды уровня формы
Добавить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команды уровня записи
Изменить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Удалить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Добавить”
Переход к форме ввода персон в режиме добавления |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Изменить”
Переход к форме ввода персон в режиме редактирования |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Удалить”
Запись удалена |  | PASSED | PASSED | PASSED
Место удалённой записи заполнено сдвигом следующих записей |  | PASSED | PASSED | PASSED
Корректное удаление первой записи |  | PASSED | PASSED | PASSED
Форма ввода персоны
Отображение элементов формы
Поля
Идентификатор | Отображается в режиме редактирования | PASSED | PASSED | PASSED
Фамилия |  | PASSED | PASSED | PASSED
Имя |  | PASSED | PASSED | PASSED
Отчество |  | PASSED | PASSED | PASSED
Должность |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команды
Сохранить |  | PASSED | PASSED | PASSED
Отмена |  | PASSED | PASSED | PASSED
Ввод персоны
Поле: Идентификатор(в режиме редактирования)
Автоматическое формирование порядкового номера |  | PASSED | PASSED | PASSED
Запрет на редактирование |  | PASSED | PASSED | PASSED
Поле: Фамилия / Имя / Отчество
Ввод и сохранение допустимых значений
Кириллица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Латиница |  | PASSED | PASSED | PASSED
Буквы в верхнем регистре |  | PASSED | PASSED | PASSED
Буквы с верхним и нижним регистром |  | PASSED | PASSED | PASSED
Цифры |  | PASSED | PASSED | PASSED
Спец. Символы: [-] |  | PASSED | PASSED | PASSED
Минимальное количество символов (2) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальное количество символов (30) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Сообщение об ошибке при попытке сохранения недопустимых значений
Пустое значение |  | PASSED | PASSED | PASSED
Минимальное количество символов -1 (1) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальное количество символов +1 (31) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Значительное превышение количества символов (256) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Недопустимые спец. Символы |  | PASSED | PASSED | PASSED
Иероглифы |  | PASSED | PASSED | PASSED
Арабица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Поле: Должность
Ввод и сохранение допустимых значений
Кириллица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Латиница |  | PASSED | PASSED | PASSED
Буквы в верхнем регистре |  | PASSED | PASSED | PASSED
Буквы с верхним и нижним регистром |  | PASSED | PASSED | PASSED
Цифры |  | PASSED | PASSED | PASSED
Спец. Символы: [-], [.], [\] |  | PASSED | FAILED | PASSED
Минимальное количество символов (2) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальное количество символов (50) |  | PASSED | CST-2316 | CST-2316
Сообщение об ошибке при попытке сохранения недопустимых значений
Пустое значение |  | PASSED | PASSED | PASSED
Минимальное количество символов -1 (1) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Максимальное количество символов +1 (51) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Значительное превышение количества символов (256) |  | PASSED | PASSED | PASSED
Недопустимые спец. Символы |  | PASSED | PASSED | PASSED
Иероглифы |  | PASSED | PASSED | PASSED
Арабица |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Сохранить”
Введенные данные сохраняются в базе |  | PASSED | PASSED | PASSED
Управление передается в форму “Список персон” |  | PASSED | PASSED | PASSED
Команда “Отмена”
Управление передается в форму “Список персон” |  | PASSED | PASSED | PASSED